## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Николо-Павловская детская школа искусств", на 2021 год
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за первое полугодие 2021 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-02-01 | Южакова Любовь Александровна заведующий филиала | Проведена работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru: https://npdshi.ekb.muzkult.ru/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija | 2021-02-01
2. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Южакова Любовь Александровна заведующий филиала | Размещена план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году: https://npdshi.ekb.muzkult.ru/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija | 2021-02-01
3. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-11-20 | Южакова Любовь Александровна заведующий филиала
II. Комфортность условий предоставления услуг
4. | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие и понятность навигации внутри организации | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и понятность навигации внутри организации | 2021-04-01 | Рогожина Ольга Николаевна директор | В учреждении созданы комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и понятность навигации внутри организации | 2021-04-01
5. | 97% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-04-01 | Рогожина Ольга Николаевна директор | Поддерживаем на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность https://npdshi.ekb.muzkult.ru/opros_N-P_DSHI | 2021-04-01
6. | 97% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на официальном сайте учреждения в разделе "Вопрос/ответ" основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы | 2021-02-20 | Рогожина Ольга Николаевна директор | На официальном сайте учреждения в разделе "Вопрос/ответ" размещены основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы: https://npdshi.ekb.muzkult.ru/Quaestionesetresponsa | 2021-02-20
III. Доступность услуг для инвалидов
7. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-04-01 | Дрягунова Наталья Николаевна зам. директора по АХЧ | Размещены таблички с дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-04-01
8. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить необходимое обучение (инструктирование) сотрудников учреждения по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9. | 80% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Принять меры по повышению уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
10. | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
11. | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12. | 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
13. | 98 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
14. | 99% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Рогожина Ольга Николаевна директор
| Директор МБУ ДО "Николо-Павловская детская школа искусств" |  |  | О.Н. Рогожина
М.П.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками