## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный дом детского творчества», на 2021-2023 годы
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за первое полугодие 2021 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, а именно разместить: Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация о деятельности организации приведена в соотвествие: размещена информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса https://rddt.uralschool.ru/sveden/education | 2021-02-01
2 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой размещена на официальном сайте https://rddt.uralschool.ru/sveden/education | 2021-02-01
3 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте https://rddt.uralschool.ru/sveden/ovz | 2021-02-01
4 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация на официальном сайте доступна для слабовидящих, все дополнительные общеразвивающие программы могут проводится в дистационном режиме https://rddt.uralschool.ru/sveden/ovz | 2021-02-01
5 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте https://rddt.uralschool.ru/sveden/ovz. Функционирует версия сайта https://rddt.uralschool.ru/ для слабовидящих | 2021-02-01
6 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУ ДО РДДТ отсутствуют https://rddt.uralschool.ru/sveden/ovz | 2021-02-01
7 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Финансовое обеспечение образовательной деятельности МБУ ДО РДДТ осуществляется за счет средств местного бюджета, платные улуги не оказываются https://rddt.uralschool.ru/?section_id=29 | 2021-02-01
8 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года размещена на сайте https://rddt.uralschool.ru/?section_id=29 | 2021-02-01
9 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Итоги НОК размещены на сайте МБУ ДО РДДТ https://rddt.uralschool.ru/?section_id=279 | 2021-02-01
10 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Ссылка на сайт bus.gov.ru размещена на официальном сайте https://rddt.uralschool.ru/?section_id=277 | 2021-02-01
11 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Провести с получателями услуг информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-12-31 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | На официальном сайте опубликована информация о модуле на сайте bus.gov.ru https://rddt.uralschool.ru/?section_id=277 | 2021-02-01
12 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году размещены на официальном сайте https://rddt.uralschool.ru/?section_id=276 | 2021-02-01
13 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-11-20 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор
II. Комфортность условий предоставления услуг
14 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | 2021-10-01 | Гусева Ольга Валерьевна директор | В зоне отдыха(ожидания)созданы комфортные условия: помещение оборудовано мягкими диванами | 2021-03-01
15 | 81% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Принять меры по увеличению количества получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-02-01 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора | В МБУ ДО РДДТ проведен капитальный ремонт, для обучающихся созданы комфортные условия: отремонтированы кабинеты, произведен ремонт систмы отопления, освещения, приобретены новые столы, демонстрационные доски | 2021-02-01
16 | 81% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе "Вопрос/ответ" основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы | 2021-02-20 | Цыпушкина Татьяна Игоревна педагог-организатор | На официальном сайте в разделе "Родителям. Обучающимя" был создан подраздел "Отчеты на наиболее часто задаваемые вопросы" https://rddt.uralschool.ru/?section_id=271
III. Доступность услуг для инвалидов
17 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданию МБУ ДО РДДТ и помещения с учетом доступности для инвалидов: Оборудовать входные группы пандусами | 2023-04-01 | Гусева Ольга Валерьевна директор
18 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: предусмотреть адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ (при необходимости) | 2023-04-01 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
19 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации | 2023-04-01 | Гусева Ольга Валерьевна директор
20 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-04-01 | Гусева Ольга Валерьевна директор
21 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить помощь, оказываемую работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2021-10-01 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
22 | 93% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам.директора
23 | 97% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
24 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
25 | 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
26 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
27 | 94% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Черемных Татьяна Владимировна зам. директора
| Директор МБУ ДО "Районный дом детского творчества" |  |  | О.В. Гусева
М.П.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками