## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа", на 2021-2023 годы
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за первое полугодие 2021 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, а именно разместить: Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования отсутствуют | 2021-02-01
2 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на официальном сайте образовательной организации (далее - сайт ОО) информацию о реализуемых уровнях образования | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | На сайте МБУ ДО ДЮСШ размещена информация о реализуемом уровне образования: Дополнительное образование в области физкультуры и спорта http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=62 | 2021-02-01
3 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на сайте ОО аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Размещены на сайте пояснительные записки (аннотации) к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=1031 | 2021-02-01
4 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на сайте ОО информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Размещена информация о методических документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса(образовательные программы)http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=1031 | 2021-02-01
5 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на сайте ОО информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Размещена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местного бюджета http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=2575 | 2021-02-01
6 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Ссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы размещена в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=5462 | 2021-02-01
7 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на сайте ОО информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | Информация о модуле на сайте bus.gov.ru размещена http://ducsh-prigorod.ru/wp-content/uploads/2021/01/Инструкция-по-работе-с-сайтом-ГМУ-bus.gov_.ru_.pdf | 2021-02-01
8 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Провести с получателями услуг информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор | Информация опубликова на на сайте в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=5462 | 2021-02-01
9 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на сайте ОО планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Мещерских Алексей Олегович директор | План мероприятий по устранению недостатков размещен на сайте в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=5462 | 2021-02-01
10 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на сайте ОО отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-11-20 | Мещерских Алексей Олегович директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
11 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 2021-02-15 | Мещерских Алексей Олегович директор | Срок исполнения мероприятия перенесен на 01.11.2021 в связи с отсутствием технической возможности (будет произведена смена сайта ОО)
12 | 58% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на сайте ОО в разделе "Вопрос/ответ" основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы | 2021-02-20 | Мещерских Алексей Олегович директор | Размещено на сайте в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" http://ducsh-prigorod.ru/?page_id=5462 | 2021-02-20
13 | 58% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на сайте ОО электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | 2021-02-15 | Мещерских Алексей Олегович директор | Срок исполнения мероприятия перенесен на 01.11.2021 в связи с отсутствием технической возможности (будет произведена смена сайта ОО)
14 | 58% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Обеспечить тренеров преподавателей спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой, согласно образовательым прогаммам | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
III. Доступность услуг для инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | 76% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Принять меры по повышению уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
16 | 98% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
17 | 87% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
18 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Принять меры по увеличению количества получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
19 | 90 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
20 | 87% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Мещерских Алексей Олегович директор
| Директор МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  | А.О. Мещерских
М.П.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками