## Лист1
Приложение № 1 к приказу Управления образования администрации Горноуральского городского округа "Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организациями Горноуральского городского округа" от 26.01.2022 № 28
УТВЕРЖДАЮ начальник Управления образования администрации Горноуральского городского округа _______________ А.В. Лунев "26" января 2022 г.
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (ИНН 6648006275) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить па официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Мекко Наталия Егоровна, педагог-библиотекарь
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Огорелышева Елена Викторовна, главный бухгалтер
3 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Привести в соответствие раздел "Независимая оценка качества оказания услуг" на официальном сайте ОО | 2022-03-01 | Мекко Наталия Егоровна, педагог-библиотекарь
4 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
5 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
6 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 53%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2024-04-01 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
7 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 89%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг. Проведение тренингов с работниками организации, обеспечивающими первичный контакт и информирование. | 2022-08-25 | Коновалова Наталия Дмитриевна, педагог-психолог
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации. Проведение тренингов с работниками организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг. | 2022-08-25 | Коновалова Наталия Дмитриевна, педагог-психолог
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия. Проведение обучающих семинаров с работниками организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-08-25 | Коновалова Наталия Дмитриевна, педагог-психолог
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | 84% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать план работы по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. | 2022-12-31 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации (уровень удовлетворенности - 72%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность корректировки графика работы организации | 2022-12-31 | Паньшина Ольга Владимировна, директор
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Паньшина Ольга Владимировна, директор