## Лист1
Приложение № 12 к приказу Управления образования администрации Горноуральского городского округа "Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательными организациями Горноуральского городского округа" от 26.01.2022 № 28
УТВЕРЖДАЮ начальник Управления образования администрации Горноуральского городского округа _______________ А.В. Лунев "26" января 2022 г.
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 (ИНН 6648006162) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
6 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
7 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Обеспечить наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте ОО | 2022-03-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
8 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
9 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
10 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
11 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 95%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
13 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
14 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Недостатков не зафиксировано (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательное взаимодействие с получателями услуг | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
16 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
17 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
18 | 98% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
19 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор
20 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Пономарева Людмила Юрьевна, директор