ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55

(наименование организации)

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации - разместить на сайте: - информацию об описании образовательных программ с приложением их копий - информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий - информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса - информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой - информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года - информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) - информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 29.02.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Ответственный за ведение сайта воспитатель Шаламова М.О. | Информация размещена в разделе «Документы» https://15yuzhakovo.tvoysadik.ru/sveden/document | 17.02.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | - Создать на сайте ДОУ раздел «Часто задаваемые вопросы» (обратная связь) (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Проинформировать родителей (законных представителей) на родительских собраниях, информационных стендах о том, что на сайте ДОУ имеется раздел «Часто задаваемые вопросы» (обратная связь) - Продолжать реализовывать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ДОУ. | 31.03.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Ответственный за ведение сайта воспитатель Шаламова М.О. | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» https://15yuzhakovo.tvoysadik.ru/?section_id=93 информация доведена до родителей (законных представителей). Функционирует раздел «Обращения граждан» https://15yuzhakovo.tvoysadik.ru/treatments | 17.02.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | Обновить информацию на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг», - разместить ссылки на официальный сайт bus.gov.ru с результатами НОК и баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru, - в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» разместить план мероприятий по устранению недостатков и отчет о реализации плана мероприятий. | 31.01.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Ответственный за ведение сайта воспитатель Шаламова М.О. | Информация размещена в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» https://15yuzhakovo.tvoysadik.ru/?section_id=69 | 10.01.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие и доступность питьевой воды - удовлетворительное санитарное состояние помещений образовательной организации | Усилить контроль за организацию питьевого режима в ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Провести капитальный ремонт крыши и косметический ремонт в групповых помещениях и пищеблоке). | 31.12.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Завхоз Третьякова О.С. | Питьевой режим соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Производственный контроль Роспотребнадзор 1 квартал) Протокол №7960 от 06.04.2020 Проведен косметический ремонт в групповых помещениях и пищеблоке | 29.05.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности организации для инвалидов: обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | Разработать план мероприятий по повышению уровня доступности организации для инвалидов: обеспечению необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | 31.03.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Завхоз Третьякова О.С. | Разработан План мероприятий («дорожная карта») на 2020 -2030 годы https://15yuzhakovo.tvoysadik.ru/upload/ts15yuzhakovo_new/files/4e/b6/4eb67e2cfd5af3b7637e48f3029211bf.pdf | 20.03.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в МБДОУ детский сад №55, - Мероприятия на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками ДОУ - Проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения», «Современные подходы к организации образовательной деятельности детей в ДОУ». - Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» - Проведение инструктажей с работниками МБДОУ детский сад №55 о пропускном режиме, правилах общения с получателями образовательных услуг. | 31.12.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Информирование о работе образовательной организации через официальной сайт учреждения, информационные стенды. | 31.12.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Завхоз Третьякова О.С. | Информация размещается на официальном сайте и информационных стендах | 17.02.2020 |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | -Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов). | 31.12.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Завхоз Третьякова О.С. |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Составление перспективного плана по улучшению материально-технического обеспечения МБДОУ детский сад №55 | 29.02.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. Завхоз Третьякова О.С. | Разработан план подготовки МБДОУ детский сад №55 на 2020 -2021 учебной год | 28.02.2020 |
| Рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | - Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников по графику работы учреждения - Проведение дней открытых дверей | 31.12.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам удовлетворенности условиями оказания услуг. | 30.11.2020 | Заведующий Колпакова Е.Д. |  |  |