ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2

(наименование организации)

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне |  | 31.12.2020 | Заведующий О.В. Никифорова | Регулярное размещение информации на стендах в помещении ДОО | 20.12.2019 |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; - сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); - информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - Размещение информации на официальном сайте организации: - о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; - о положениях о структурных подразделениях (об органах управления); - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. | 31.12.2020 | Заведующий О.В. Никифорова Старший воспитатель А.С. Люцер Кладовщик О.С. Иванова | Размещена информация на сайте ДОО в разделах «Материально-техническое обеспечение образовательной организации» https://petrokam2.tvoysadik.ru/sveden/objects «Образование» https://petrokam2.tvoysadik.ru/sveden/education «Структура и органы управления образовательной организацией» https://petrokam2.tvoysadik.ru/sveden/struct | 20.12.2019 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Актуализация информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | 31.12.2020 | Секретарь А.Г.Иванова | Актуализирована информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия https://petrokam2.tvoysadik.ru/?section_id=60 | 29.05.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Популяризация официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. - Разместить ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК Разметить планы и отчёты по итогам НОК в 2019 году на сайте организации Разместить банер а главной странице официального сайта образовательной организации с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 31.01.2020 | Секретарь А.Г.Иванова Старший воспитатель А.С. Люцер | Размещена ссылка на bus.gov.ru с результатами НОК https://bus.gov.ru/pub/info-card/18938?activeTab=3&organizationGroup=251 План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества https://petrokam2.tvoysadik.ru/?section_id=85 Ссылка на банер на главной странице сайта ДОО https://petrokam2.tvoysadik.ru/ | 29.01.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью |  | Заведующий О.В. Никифорова | В учреждении нет помещения для оборудования комфортной зоны отдыха (ожидания) |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации |  |  | Заведующий О.В. Никифорова | В связи с конструктивными особенностями здания, нет возможности повысить уровень доступности услуг для инвалидов |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; Обеспечить предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); Обеспечить обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; Обеспечить наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 31.12.2020 | Заведующий О.В. Никифорова |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Организация работы по повышению доброжелательности и вежливости работников (обеспечение контроля за деятельностью работников, проведение тренингов, собраний и др.) | 31.12.2020 | Старший воспитатель А.С. Люцер, Педагог-психолог Е.Н. Антонова | Собрание коллектива ДОО «Детский сад и семья – единое образовательное пространство». Тренинг развития эмоционального интеллекта педагога «От планирования к действию». Онлайн-педсовет «Подведение итогов работы ДОО за 2019-2020 уч.год» | 26.05.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Организация систематической работы по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию, обеспечение взаимодействия с родительской общественостью, обеспечение повышения компетентности педагоических рабтников | 31.12.2020 | Старший воспитатель Ю.И. Полежаева Заведующий О.В. Никифорова | Мероприятия, проведенные в консультационном центре на базе ДОО: - Музыка в жизни ребенка; - Физкультура с малышами; -Ум на кончиках пальцев. Нетрадиционное рисование. Привлечение воспитанников и родителей к участию в дистанционных конкурсах (конкурс семейных исследовательских проектов; ДПИ ИЗО; конкурс фотографий; конкурс музеев и пр.) | 05.03.2020 |