ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка»

(наименование организации)

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах и в помещении образовательной организации на прежнем уровне | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко | обновление информации на стендах ежемесячно | 28.05.2020 |
| Недостаточный уровень наличия информации на официальном сайте образовательной организации | Привести в соответствии с нормативно- правовыми актами официальный сайт организации в части, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации - отчет о результатах самообследования - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий - информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий - информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 29.02.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко Старший воспитатель МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Т.А. Мурзина | - в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» активирована ссылка на сайт bus.gov http://skazka24-sad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=195 -отчет о результатах самообследования размещен в разделе «Документы» http://skazka24-sad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=114 - активированы ссылки на учебный план, календарный учебный график http://skazka24-sad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=190 | 04.03.2020 |
|  | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) - раздел Часто задаваемые вопросы | 29.02.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко Старший воспитатель МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Т.А. Мурзина | Создан раздел «Онлайн-приемная» изменен на раздел «Часто задаваемые вопросы» | 29.05.2020 |
|  | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко Старший воспитатель МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Т.А. Мурзина | Создан раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг», размещены план и отчет по итогам НОК в 2019 году http://skazka24-sad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=250 | 04.03.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень комфортности оказания услуг | Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: - состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; - благоустройство прилегающей территории; - оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко Заместитель заведующего по АХЧ А.Г. Федорова | - покраска лестничных пролетов, - покраска центрального коридора, - заменены входные группы (2,1,3,5 гр) - демонтаж старого оборудования, в т.ч. из старых автомобильных покрышек. | 29.05.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень создания условий по организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 30.06.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко Старший воспитатель МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Т.А. Мурзина | - организована консультативная поддержка семьям с детьми с ОВЗ, в т.ч. дистанционно (официальные группы в соц.сетях сети Интернет) | 29.05.2020 |
| Недостаточный уровень создания условий по организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко | - общее собрание коллектива МБДОУ д/с № 24 «Сказка» - разработка памяток и информационных листов для работников ДОО | 20.03.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточная удовлетворенность условиями оказания услуг | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 31.12.2020 | Заведующий МБДОУ детский сад №24 «Сказка» Н.А. Сащенко |  |  |