ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Несоответствие с нормативно-правовыми актами официального сайта организации, в частности, не размещена на сайте: · информация о формах обучения · информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий · информация о календарных учебных графиках с приложением их копий · информация о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой · информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья · информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья · информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий · наименование образовательной программы · информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при наличии) · информация о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии · информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: · информацию о формах обучения · информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий · информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий · информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой · информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья · информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья · информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий · наименование образовательной программы · информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при наличии) · информацию о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии · информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | 31.01.2020 | Старший воспитатель Черемисина Л.П. | Приведен в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт ДОО: р разделе Документы http://dou26.uoggo.ru/docs размещено: · информация о формах обучения · информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий · информация о календарных учебных графиках с приложением их копий · информация о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой · информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья · информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья · информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий · наименование образовательной программы · информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при наличии) · информация о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии · информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | 16.01.2020 |
| Не обеспечено наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: · раздел Часто задаваемые вопросы | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: · раздел Часто задаваемые вопросы | 31.01.2020 | Старший воспитатель Черемисина Л.П. | Обеспечено наличие на официальном сайте ДОО информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: · раздел Часто задаваемые вопросы http://dou26.uoggo.ru/content/gruppa-no1 | 16.01.2020 |
|  | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: · в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | 31.01.2020 | Старший воспитатель Черемисина Л.П. | Размещен план по итогам НОК http://dou26.uoggo.ru/content/predpisaniya | 16.01.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Отсутствие навигации внутри образовательной организации | Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: · наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | 29.02.2020 | Старший воспитатель Черемисина Л.П. | Создана навигация внутри образовательной организации | 27.02.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2022 | Заведующий Елинина А.Ю. |  |  |
| Отсутствие оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить наличие сменных кресел-колясок | 31.12.2022 | Заведующий Елинина А.Ю. |  |  |
| Отсутствие оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | 31.12.2022 | Заведующий Елинина А.Ю. |  |  |
| Отсутствие обеспечения в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2021 | Заведующий Елинина А.Ю. |  |  |
| Отсутствие обеспечения в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2021 | Заведующий Елинина А.Ю. |  |  |
| Отсутствие обеспечения в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по зрению | 31.01.2020 | Заведующий Елинина А.Ю. | Функционирует версия сайта для слабовидящих http://dou26.uoggo.ru/ | 16.01.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 31.12.2020 | Заведующий Елинина А.Ю. | Проведено общее собрание коллектива (в т.ч. по данному вопросу) | 20.01.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | 31.12.2020 | Заведующий Елинина А.Ю. | Ведется работ а по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | 01.11.2020 |
|  | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 31.12.2020 | Заведующий Елинина А.Ю. | Ведется работа по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 01.11.2020 |