## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 (ИНН 6648006170) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за первое полугодие 2022 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Документы/Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/document | 2022-03-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Образование" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/education | 2022-02-28
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Образование" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/education | 2022-02-28
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Образование" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/education | 2022-02-28
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Места осуществления образовательной деятельности" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/common | 2022-02-28
6 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/objects | 2022-02-28
7 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Доступная среда" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=39 | 2022-02-28
8 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Доступная среда" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=39 | 2022-02-28
9 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Финансово-хозяйственная деятельность" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-02-25
10 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-30 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Финансово-хозяйственная деятельность" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-02-25
11 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-03-01 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" https://13sinegorsk.uralschool.ru/sveden/vacant | 2022-02-28
12 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» планы по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-30 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества условий оказания услуг" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=89 | 2022-02-15
13 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-30 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества условий оказания услуг" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=89 | 2022-02-15
14 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте ОО работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на главной странице официального сайта ОО в разделе "Независимая оценка качества условий оказания услуг" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=89 | 2022-02-15
15 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Романенко Сергей Юрьевич, ответственный за сайт | Информация размещена на главной странице официального сайта ОО в разделе "Независимая оценка качества условий оказания услуг" https://13sinegorsk.uralschool.ru/?section_id=89 | 2022-02-15
II. Комфортность условий предоставления услуг
16 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие и понятность навигации внутри организации | 2022-04-30 | Казанцева Ирина Юрьевна, директор | Обновленны информационные стенды, поэтажные планы и указатели, таблички на кабинетах | 2022-02-15
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-04-30 | Казанцева Ирина Юрьевна, директор | Проведено анкетирование среди родителей и обучающихся | 2022-04-04
III. Доступность услуг для инвалидов
18 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Казанцева Ирина Юрьевна, директор | Разработан план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | 2022-03-11
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
19 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-05-31 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Организовано анкетирование посетителей, родителей, обучающихся. Прошли аттестацию 3 педагогических работника. Классные руководители провели плановые консультации для обучающихся. Проведен семинар с работниками МБОУ СОШ №13 по вопросу соблюдения общих принципов профессиональной этики | 2022-05-19
20 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 89%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-05-31 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Разработан план мероприятий по обучению работников МБОУ СОШ №13 по развитию коммуникативных навыков и доброжелательному взаимодействию | 2022-05-30
21 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-05-31 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Проведено обучение работников МБОУ СОШ №13 доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | 2022-05-19
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
22 | 89% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-05-28 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Проведены открытые мероприятия для родителей (в классах). Ежемечячные презентации работы школы на совете родителей и педагогов. Создан чат Совета родителей и педагогов | 2022-05-24
23 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-28 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Проведен мониторинг востребованности дополнительными услугами. Расширен спектр получаемых образовательных услуг. Расписание уроков и звонков приведено в соотствие с требованиями СанПиН | 2022-05-25
24 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-05-28 | Панова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по УВР | Проведен мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг | 2022-05-24
| Директор МБОУ СОШ № 13 |  |  | И.Ю. Казанцева
М.П.