## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (ИНН 6648006081)
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о деятельности организации в полном объеме в соответствие с нормативными актами на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-02-01 | Булаева Светлана Анатольевна администратор сайта | Информация о деятельности организации в соответствие с нормативными актами в полном объеме размещена на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-02-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | 2022-03-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора | Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, размещены на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 в разделе "Документы" | 2022-02-01
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-02-01 | Булаева Светлана Анатольевна администратор сайта | Информация о реализуемых уровнях образования в МАОУ СОШ № 10 размещена на сайте школы разделе "Учебная деятельность" | 2022-02-01
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Обновить информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-01 | Душина Светлана Викторовна заместитель директора | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки обновлена на сайте 01.02.2022 (обновляется по мере изменения численности обучающихся по реализуемым программам) | 2022-02-01
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Мингалева Ольга Николаевна главный бухгалтер | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц размещена на сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-03-01
6 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Обновить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-01 | Нуржанова Наталья Николаевна социальный педагог | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) обновлена на сайте 01.02.2022 (обновляется по мере изменения численности обучающихся по реализуемым программам) | 2022-02-01
7 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Разместить отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-03-01 | Душина Светлана Викторовна заместитель директора | Отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) размещен в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте МАОУ СОШ № 10 | 2022-03-01
8 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Перенести гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательной организацией из раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на главную страницу сайта МАОУ СОШ № 10 | 2022-02-01 | Булаева Светлана Анатольевна администратор сайта | Гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательной организацией из раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» перенесена на главную страницу сайта МАОУ СОШ № 10 | 2022-02-01 | не вижу гиперссылку на главной странице
II. Комфортность условий предоставления услуг
9 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Создать систему понятной навигации внутри образовательной организации | 2022-09-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Провести опрос участников образовательных отношений по улучшению комфортности условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10 | 2022-05-01 | Нуржанова Наталья Николаевна социальный педагог | Проведен онлайн-опрос участников образовательных отношений по улучшению комфортности условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10. Охват - 180 родителей обучающихся (71% от общего количества). Уровень удовлетворенности - 84% | 2022-05-01
11 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Составить план мероприятий по улучшению условий по результатам опроса | 2022-09-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Реализовать план мероприятий по улучшению условий, составленный по результатам опроса | 2024-04-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
13 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать входную группу в здание МАОУ СОШ № 10 пандусами | 2024-04-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор
14 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории МАОУ СОШ № 10 | 2024-04-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
15 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать лестничные марши здания МАОУ СОШ № 10 дополнительными поручнями | 2024-04-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор
16 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Оборудовать в фойе школы "бегущей строки" с целью дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор
17 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Заключить (при необходимости) договор на оказание услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) со Всероссийским обществом слепых г. Нижний Тагил | 2024-04-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
18 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Организовать прохождение курсов повышения квалификации работникам МАОУ СОШ № 10 для организации сопровождения обучающихся с ОВЗ | 2022-09-01 | Душина Светлана Викторовна заместитель директора
19 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Провести опрос родителей обучающихся с ОВЗ по улучшению условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10 | 2022-05-01 | Нуржанова Наталья Николаевна социальный педагог | Проведен онлайн-опрос родителей обучающихся с ОВЗ по улучшению условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10. Охват - 39 родителей обучающихся с ОВЗ (93% от общего количества). Уровень удовлетворенности - 90% | 2022-05-01
20 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Составить план мероприятий по улучшению условий по результатам опроса | 2022-09-01 | Изман Анастасия Андреевна заместитель директора
21 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Реализовать план мероприятий по улучшению условий, составленный по результатам опроса | 2024-04-01 | Мартынова Светлана Сергеевна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
22 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Провести тренинг по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-08-31 | Вазбис Анастасия Александровна педагог-психолог
23 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Провести тренинг с педагогами МАОУ СОШ № 10 по повышению уровня доброжелательности при непосредственном оказании услуг | 2022-08-31 | Вазбис Анастасия Александровна педагог-психолог
24 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Провести педагогический совет с элементами тренинга "Предупреждение профессионального выгорания педагогов" | 2022-11-01 | Изман Анастасия Андреевна заместитель директора
25 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Провести педагогический совет, направленный на повышение уровня доброжелательности и вежливости персонала МАОУ СОШ № 10 при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-30 | Душина Светлана Викторовна заместитель директора
26 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Провести родительское собрание "Дистанционное обучение: плюсы и минусы" с презентацией опыта работы в МАОУ СОШ № 10 | 2022-04-22 | Душина Светлана Викторовна заместитель директора | Проведено родительское собрание "Дистанционное обучение: плюсы и минусы" с презентацией опыта работы в МАОУ СОШ № 10 в дистанционном формате. Охват -177 родителей | 2022-04-22
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
27 | 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разместить на сайте школы видеоролики о деятельности МАОУ СОШ № 10, направленные на повышение привлекательности образовательной организации | 2022-12-31 | Булаева Светлана Анатольевна администратор сайта
28 | 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разместить на сайте школы актуальную информацию о достижениях МАОУ СОШ № 10 за календарный год | 2022-03-01 | Изман Анастасия Андреевна заместитель директора | На сайте школы размещена актуальная информация о достижениях МАОУ СОШ № 10 за 2021 календарный год | 2022-03-01 | укажите, в каких разделах
29 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Провести опрос родителей обучающихся по улучшению организационных условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10 | 2022-05-01 | Нуржанова Наталья Николаевна социальный педагог | Проведен опрос родителей обучающихся по улучшению организационных условий осуществления образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10. Охват - 180 родителей обучающихся (71% от общего количества). Уровень удовлетворенности - 93% | 2022-05-01
30 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Составить план мероприятий по улучшению условий по результатам опроса | 2022-07-01 | Изман Анастасия Андреевна заместитель директора
31 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Реализовать план мероприятий по улучшению условий, составленный по результатам опроса | 2022-12-31 | Изман Анастасия Андреевна заместитель директора
32 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 85%) | Провести родительское собрание "Итоги учебного года" с презентацией достижений образовательной организации в учебном году | 2022-05-12 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Проведено родительское собрание "Итоги учебного года" с презентацией достижений образовательной организации в учебном году в дистанционном формате (охват - 183) | 2022-05-12
| Директор МАОУ СОШ № 10 |  |  | О.Н. Доможирова
М.П.