## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального автономных общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (ИНН 6648006211) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-03-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Размещено на официальном сайте ОО в разделе "Документы" https://3gor.uralschool.ru/sveden/document | 2022-01-14
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Информация о реализуемых уровнях образования в ОО находится в Приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности и в выписке из реестра лицензий по состоянию на 23.11.2021 г., которые размещены на официальном сайте ОО в разделе «Образование» https://3gor.uralschool.ru/sveden/education | 2022-03-11
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Информация об объеме образовательной деятельности,финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц размещена на сайте ОО в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность», в подразделе «Объем образовательной деятельности» https://3gor.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-02-17
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-12-31 | Гурьянова Людмила Анатольевна главный бухгалте
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-08-31 | Беломестных Людмила Павловна директор
6 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | План и отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2019 году размещены на официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества услуг» https://3gor.uralschool.ru/?section_id=266 | 2022-03-01
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | План и отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2019 году размещены на официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества услуг» https://3gor.uralschool.ru/?section_id=266 | 2022-03-01
8 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Беломестных Людмила Павловна директор | На официальном сайте ОО размещена работающая гиперссылка на сайтbus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями в разделе «Независимая оценка качества услуг» https://3gor.uralschool.ru/?section_id=266 | 2022-02-28
9 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Беломестных Людмила Павловна директор | Информация размещена на официальном сайте ОО и в разделе «Независимая оценка качества услуг» https://3gor.uralschool.ru/?section_id=266 | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 84%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2023-12-31 | Беломестных Людмила Павловна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 78%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-02-28 | Салахова Ольга Викторовна заместитель директора | Информация о результатах независимой оценки доведена до сведения работников организации. Проводятся специальные тренинги для педагогов и работников ОО. | 2022-02-28
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-02-28 | Бурова Виктория Михайловна заместитель директора | Информация о результатах независимой оценки доведена до сведения работников организации. Проводятся специальные тренинги для педагогов и работников ОО. | 2022-02-28
14 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-02-28 | Бурова Виктория Михайловна заместитель директора | Информация о результатах независимой оценки доведена до сведения работников организации. Проводятся специальные тренинги для педагогов и работников ОО. | 2022-02-28
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
15 | 91% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Беломестных Людмила Павловна директор
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Беломестных Людмила Павловна директор
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Беломестных Людмила Павловна директор
| Директор МАОУ СОШ № 3 |  |  | Л.П. Беломестных
М.П.