## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 (ИНН 66480036906) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за второе полугодие 2022 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на информационном стенде документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Школа не оказывает платных образовательных услуг, информация размещена на информационном стенде | 2022-03-31
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-15 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Официальный сайт ОО приведен в соответствие с нормативными актами https://14gor.uralschool.ru | 2022-03-31
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации" https://14gor.uralschool.ru/sveden/struct | 2022-03-31
4 |  | Разместить на официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Прием в школу" https://14gor.uralschool.ru/?section_id=32 | 2022-03-31
5 |  | Разместить на официальном сайте ОО аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Образование" https://14gor.uralschool.ru/sveden/education | 2022-03-31
6 |  | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Финансово-хозяйственная деятельность" https://14gor.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-04-29
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-29 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" https://14gor.uralschool.ru/?section_id=30 | 2022-04-29
8 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер, Батин Валерий Владимирович, инженер - программист | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" https://14gor.uralschool.ru/?section_id=30 | 2022-04-29
9 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер, Батин Валерий Владимирович, инженер - программист | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" https://14gor.uralschool.ru/?section_id=30 | 2022-04-29
II. Комфортность условий предоставления услуг
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Проведен опрос участников образовательных отношений по улучшению комфортности условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 14. Охват - 64 родителя обучающихся (68% от общего количества). Уровень удовлетворенности - 92% | 2022-03-31
III. Доступность услуг для инвалидов
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 75%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 84%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Проведение педагогического совета «Современные подходы к организации образовательной деятельности детей» | 2022-03-31
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Проведены семинары-практикумы, круглые столы с сотрудниками школы на тему взаимодействия МБОУ СОШ № 14 с обучающимися и их родителями | 2022-03-31
14 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Со стороны администрации осуществление контроля за соблюдением профессиональной этики, проведены инструктажи, беседы | 2022-03-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
15 | 87% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Разработана "дорожная карта" по повыщению привлекательности образовательной организации https://14gor.uralschool.ru/upload/sc14gor_new/files/21/6f/216f7b80fb33e0a7375139238dd17264.pdf | 2022-11-15
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Разработан план мероприятий по улучшению качества оказания услуг https://14gor.uralschool.ru/upload/sc14gor_new/files/53/33/5333e2a076faa84045b4c52d7f2167af.pdf | 2022-10-31
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | 1. Регулярно обновляется информация на сайте и информационном стенде МБОУ СОШ №14 о поводимых мероприятиях; 2. Организованы досуговые мероприятия с участием родителей (По плану воспитательной работы); 3. Систематически классные руководители размещают в родительских чатах информационный материал, памятки, инструктажи, видеозанятия и видеодосуги 4 На общешкольном родительском собрании родители (законные представители проинформированы о результатах НОК в 2021 г | 2022-11-16
| Директор МБОУ СОШ № 14 |  |  | Н.В. Шульгина
М.П.