## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (ИНН 6648007342) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за второе полугодие 2022 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Зыкова Елена Владимировна, главный бухгалтер | Размещение на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями https://4laya.uralschool.ru/?section_id=184 | 2022-02-28
2 | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Наличие в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" на официальнои сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объёме (по состоянию 31 марта 2021 г.) | 2022-02-28 | Пузанова Нина Леонидовна, ответственный за информационный обмен | Размещение в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг/Планы и аналитические справки" на официальнои сайте ОО отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объёме (по состоянию 31 марта 2021 г.) https://4laya.uralschool.ru/?section_id=191 | 2022-02-28
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Пузанова Нина Леонидовна, ответственный за информационный обмен | Размещение на официальном сайте ОО информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций https://4laya.uralschool.ru/?section_id=184 | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 95%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Гафурова Оксана Петровна, директор | Проведение анкетирования по вопросам удовлетворенности комфортностью условий, предоставляемых ОО; проведение заседаний рабочей группы по улучшению условий, предоставляемых ОО; проведение Дня открытых дверей для родительской общественности | 2022-05-31
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 01.04.2024 | Гафурова Оксана Петровна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
6 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование (97%), при оказании услуг (98%), при дистанционных формах взаимодействия (97%) | Мониторинг удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью и вежливостью сотрудников ОО при различных формах коммуникации | 2022-12-31 | Соловьева Лариса Борисовна, заместитель директора по ВР | Проведена I часть мониторинга удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью и вежливостью сотрудников ОО | 2022-06-01
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
7 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг: обеспечить размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте учреждения | 2022-12-31 | Пузанова Нина Леонидовна, ответственный за информационный обмен | Обеспечено размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте учреждения | 2022-09-01
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Создание групп родительской общественности в мессенджерах, социальных сетях | 2022-01-31 | Соловьева Лариса Борисовна, заместитель директора по ВР | Созданы группы родительской общественности в WhatsApp, ВК, Телеграмм, Сферум | 2022-01-20
| Директор МБОУ СОШ № 4 |  |  | О.П. Гафурова
М.П.