## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 (ИНН 6648006236) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-04-01 | Бызова Юлия Петровна, директор | Откорректирована информация в разделе "Платные образовательные услуги" о том, что услуги не предоставляются https://6gor.uralschool.ru/sveden/paid_edu | 2022-04-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-04-01 | Мякишева Ю.С., заместитель директора по УВР | На сайте школы размещена информация о предписании органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования https://6gor.uralschool.ru/sveden/document | 2022-04-01
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-01 | Власова Елена Сергеевна, инженер по информационным технологиям | На сайте школы в разделе "Доступная среда" размещена информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ https://6gor.uralschool.ru/site/pub?id=381 | 2022-04-01
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-01 | Власова Елена Сергеевна, инженер по информационным технологиям | На сайте школы в разделе "Доступная среда" размещена информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ https://6gor.uralschool.ru/site/pub?id=382 | 2022-04-01
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Бызова Юлия Петровна, директор | На сайте школы в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований https://6gor.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-04-01
6 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-01 | Бызова Юлия Петровна, директор, Красиков Павел Андреевич, техник (лаборант) | В разделе "НОКО" имеются отчеты по реалиации планов мероприятий по результатам НОК-2018, реализованных в полном объеме | 2022-04-01
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте ОО работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Бызова Юлия Петровна, директор, Красиков Павел Андреевич, техник (лаборант) | Гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг размещена на главной странице сайта школы | 2022-02-28
8 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте ОО информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Бызова Ю.П., директор, Красиков П.А., техник (лаборант) | На официальном сайте школы имеется информация о модуле на сайте bus.gov.ru о возможности оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями https://6gor.uralschool.ru/?section_id=130 | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
9 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2024-04-01 | Мякишева Юлия Сергеевна, заместитель директора по УВР | Обеспечено обновление материально-технической базы образовательного учреждения. Приобретено цифровое и интерактивное оборудование для обучающихся начальной школы, необходимая школьная мебель | 2022-08-31
III. Доступность услуг для инвалидов
10 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-04-01 | Бызова Юлия Петровна, директор, Колыбалова Ульяна Валерьевна, зам. директора по АХЧ | Обеспечено дублирование текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в образовательное учреждение | 2022-06-28
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 87%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-04-01 | Бызова Юлия Петровна, директор, Мякишева Юлия Сергеевна, зам. директора по УВР | Работа по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг ведется. Информация о созданных условиях размещена на сайте образовательной организаци https://6gor.uralschool.ru/site/pub?id=382 | 2022-06-11
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование, непосредственное оказание услуг, при дистанционных формах взаимодействия | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала при оказании услуг в организации, а также при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Бызова Юлия Петровна, директор | С работниками школы проведена деловая игра "Живет повсюду вежливость и доброта" | 2022-09-16
[5 empty] | С педагогами школы педагогом-психологом проведено тренинговое занятие «Психологическая компетентность педагога. Повышение доброжелательности и вежливости» | 2022-11-02
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Бызова Юлия Петровна, директор, Мякишева Юлия Сергеевна, зам. директора по УВР | Провели анкетирование среди участников образовательных отношений. Данный вопрос обсуждался на общешкольном родительском собрании | 2022-09-08
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 89%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Бызова Юлия Петровна, директор, Мякишева Юлия Сергеевна, зам. директора по УВР | Провели анкетирование среди участников образовательных отношений. Данный вопрос обсуждался на общешкольном родительском собрании. Регулярно проводится информационно-просветительская работа, котораая дублируется на сайте школы (https://6gor.uralschool.ru/news) | 2022-09-08
| Директор МБОУ СОШ № 6 |  |  | Ю.П. Бызова
М.П.