## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 (ИНН 66480036906) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на информационном стенде документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Школа не оказывает платных образовательных услуг, информация размещена на информационном стенде | 2022-03-31
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-15 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Официальный сайт ОО приведен в соответствие с нормативными актами | 2022-03-31
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Разместить на официальном сайте ОО информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации" | 2022-03-31
4 |  | Разместить на официальном сайте ОО информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Прием в школу" | 2022-03-31
5 |  | Разместить на официальном сайте ОО аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-31 | Гурбанова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Образование" | 2022-03-31
6 |  | Разместить на официальном сайте ОО информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Сведения об образовательной организации/Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-04-29
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-29 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2022-04-29
8 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер, Батин Валерий Владимирович, инженер - программист | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2022-04-29
9 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-29 | Раева Татьяна Ивановна, главный бухгалтер, Батин Валерий Владимирович, инженер - программист | Информация размещена на официальном сайте ОО в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" | 2022-04-29
II. Комфортность условий предоставления услуг
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Оборудованы места ожидания на втором этаже; установлены питьевые фонтанчики; систематически обновляются информационные стенды в фойе школы; проведены ремонтные работы перед обеденным залом: установлены новые раковины, подведена горячая вода для мытья рук | 2022-03-31
III. Доступность услуг для инвалидов
11 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 75%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; заключен договор на предоставление по необходимости услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) между образовательной организацией и Всероссийским обществом слепых г. Нижний Тагил | 2023-08-25
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 84%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Организовано проведение инструктажей с персоналом образовательной организации с периодичностью один раз в полугодие по поддержанию уровня доброжелательности и вежливости при взаимодействии с получателями услуг | 2022-03-31
13 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Проведены семинары-практикумы, круглые столы с сотрудниками образовательной организации на тему доброжелательного и вежливого взаимодействия с обучающимися и родительской общественностью | 2022-03-31
14 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-03-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Проведен инструктаж для персонала по соблюдению норм профессиональной этики при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-03-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
15 | 87% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | Разработана "дорожная карта" по повыщению привлекательности образовательной организации: 1.Организовываются систематически внеклассные мероприятия с привлечение родителей; 2. Введены ставки специалистов: учитель - логопед, педагог - психолог, учитель - дефектолог. 3. Проведены мероприятия по лицензированию дополнительного образования. 4. Открыта дополнительная общеразвивающая программа "Школа будущих первоклассников". | 2022-11-15
16 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | 1. Проведены родительские собрания с публичным представлением годового отчета о работе образовательной организации. 2. Регулярно обновляется информация на официальном сайте, информационных стендах, ведется группа в социальной сети "ВКонтакте". 3. Открыт центр образования "Точка роста", обновлена материальная база кабинетов химии, биологии. 4. Отремонтирована лыжная база, приобретен инвентарь (лыжи, палки). | 2022-10-31
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Шульгина Наталья Владимировна, и.о. директора | 1. Отремонтирован актовый зал школы. 2. Проведен ремонт в библиотеке, обновлен читальный зал. 3. В каждый учебный кабинет проведен Интернет. | 2022-11-16
| Директор МБОУ СОШ № 14 |  |  | Н.В. Шульгина
М.П.