## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (ИНН 6648006155) на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещённого на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: информацию о реализуемых уровнях образования; | 2022-03-01 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | Размещена информация на сайте в разделе "Образование" о реализуемых образовательных программах в соответствии с уровнями образования и о численности обучающихся по этим программам | 2022-03-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещённого на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; | 2022-03-01 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | Размещена информация в разделе "Стипендии и меры поддержки обучающихся" о мерах социальной поддержки, а также о том, что стипендии не предоставляются | 2022-03-01
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещённого на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; | 2022-03-01 | Пушкарева Татьяна Геннадьевна, главный бухгалтер | На сайте школы в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность"размещены ссылки на сайт https://bus.gov.ru/ с информацией о ПФХД, поступлениях и выплатах, сведений на выплаты по закупкам товаров, работ услуг | 2022-03-01
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещённого на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Пушкарева Татьяна Геннадьевна, главный бухгалтер | На сайте школы в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность"размещены ссылки на сайт https://bus.gov.ru/ с информацией о поступлениях и выплатах, сведений на выплаты по закупкам товаров, работ услуг по итогам финансового года | 2022-03-01
5 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | В разделе "Независимая оценка качества условий образовательной деятельности, ПРОЕКТ "500+" "имеются отчёты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2022-03-01
6 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | Гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг размещена на главной странице сайта школы | 2022-02-28
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | На официальном сайте школы имеется информация о модуле на сайте bus.gov.ru о возможности оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 94%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | В МБОУ СОШ №2 и филиалах проведён косметический ремонт в учебных кабинетах, закуплено новое технологическое оборудование на школьные пищеблоки. В МБОУ СОШ №2 открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". Для "Башкарской СОШ" приобретены 5 ноутбуков для занятий по ИКТ. Приобретено 33 плашета для занятий урочной и внеурочной деятельности. Реализуется 8 программ дополнительного образования. | 2022-09-01
III. Доступность услуг для инвалидов
9 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Паньшина Ирина Сергеевна, директор | Обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; заключен договор на предоставление по необходимости услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) между образовательной организацией и Всероссийским обществом слепых г. Нижний Тагил | 2023-08-25
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2022-12-31 | Фалалеева Елена Прокопьевна, заместитель директора по УВР | Проведён дополнительный инструктаж с работниками МБОУ СОШ №2 и филиалов, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг, о поддержании высокого уровня доброжелательности и вежливости | 2022-08-31
11 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюших непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Фалалеева Елена Прокопьевна, заместитель директора по УВР | Проведён дополнительный инструктаж с работниками МБОУ СОШ №2 и филиалов, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг, о поддержании высокого уровня доброжелательности и вежливости | 2022-08-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
12 | 99% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Южакова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР | 1. Проведены родительские собрания с публичным представлением годового отчета о работе образовательной организации. 2. Регулярно обновляется информация на официальном сайте, информационных стендах, ведется группа в социальной сети "ВКонтакте". 3. В центре образования "Точка роста" реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной, художественной, физкультурно-спортивной направленности. | 2022-11-15
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 99%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Южакова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР | Проведено благоустройство пришкольных территорий (озеленение, оформление клумб), заменены окна в "Кайгородской СОШ", проведен ремонт спортивных раздевалок в "Башкарской СОШ", проведен косметический ремонт в учебных кабинетах и рекреациях. | 2022-06-30
| Директор МБОУ СОШ № 2 |  |  | И.С. Паньшина
М.П.