## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида № 20
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобрести переносной пандус) | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Организовано дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечена контрастная маркировка лестниц и дверных проемов | 2023-06-01
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Семенова Наталья Владимировна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-06-01 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Проведены мероприятия для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию: проведен Совет работников ДОО: "Права и обязанности работников МБДОУ №20". | 2023-06-01
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Запланировать мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2023-06-01 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Проведены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: педагогический Совет по теме: "Пристиж образовательной оранизации-дело чести каждого педагога", проведено анкетирование родителей "Для нас очень важно мнение о работе д/с" по результатам анкет 100% родителей удовлетворены работой сотрудников ДОО. | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (10,87% от общего числа опрошенных респондентов) | Запланировать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; публикация на сайте информации о проводимых мероприятиях) | 2023-06-01 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Провели мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: Общее родительское собрание с повесткой "Знакомство с Программой развития детского сада" 26.04.2023, еженедельные отчеты и публикации в информационном интернет-пространстве о мероприятиях ДОО (сайт ДОО, В контакте) | 2023-06-01
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (34,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Проведено анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения: информация о результатах анкетирования на сайте ДОО: удовлетворены графиком работы ДОО 95% от общего числа родителей. | 2023-06-01
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Семенова Наталья Владимировна заведующий | Организована работа по созданию современной образовательной среды в образовательной организации: приобретены мебельные модули для творческой деятельности обучающихся , приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования, для проведение мероприятий патриотического характера (символы Российского государства), приобретен дидактический материал для занятий "Увлекательная математика" . Организованы и проведены внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности "Духовное и нравственное развитие ребенка начинается в семье." | 2023-06-01
| Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 |  |  | Н.В. Семенова
М.П.