## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской окру
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобрести переносной пандус) | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия (инструктажи, семинары, круглые столы) для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуги при непосредственном обращении в организацию, направленные на соблюдение норм деловой этики | 2023-06-01 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий | Проведены мероприятия (инструктажи, круглый стол) для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуги при непосредственном обращении в организацию, направленные на соблюдение норм деловой этики | 2023-06-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий | Размещение информации о работе ДОУ на официальном сайте в ВК, проведение тренинг - игры "Мы вместе" на общем родительском собрании 29.09.2022 г., обновление РППС на территории ДОУ (июнь-август), участие семей в различных конкурсах "Вот какая у меня музыкальная семья", "Семейная скакалка", "Солнышко в ладошках" и др. | 2023-06-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий | Проведено анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения 29.09.2022 г. Потребность в создания дежурной группы не выявлена | 2023-01-09
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Никифорова Оксана Валерьевна заведующий | Обеспечено создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретены учебно-наглядные пособия в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Организованы и проведены мероприятия с участием родительской общественности "Реклама детской книги", "Включите режим безопасности" и др. Введены 2 программы дополнительного образования "В мире красок", "Пластилиновые истории". Обновлен учебно - методический комплект к инновационной программе "от рождения до школы" во всех возрастных группах. | 2023-06-01
| Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 |  |  | О.В. Никифорова
М.П.