## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 детский сад №55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией, которая может предоставить по запросу ОО переносной пандус | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий | Проведено анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы МБДОУ детский сад №55, результат - 100% родителей удовлетворены режимом работы учреждения. Потребности создания дежурной группы не выявлено. | 2023-05-30
| Заведующий МБДОУ детский сад № 55 |  |  | Е.Д. Колпакова
М.П.