## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией на предоставление по запросу переносного пандуса | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Направить запрос в Управление архитектуры о возможности выделения земельного участка для организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор с организацией на предоставление по запросу кресла-коляски | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Семенова Алла Юрьевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Семенова Алла Юрьевна заведующий | ДОО на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте ОО регулярно размещает информацию о своей деятельности. 28.04.23 проведено общее родительскоее собрание с целью ознакомления родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализованных в 2022-2023 уч.году, и, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (информация о реализации доп.услуг, приобретение учебно-наглядных пособий и т.п.) Проводятся воспитательные меропрития с участием родительской общественности (детско-родительские встречи в клубе МБДОУ №87 "Содружество" (4 раза в год, в разных возрастных группах), конкурсы различной направленности и разного уровня, в т.ч. Региональный конкурс семейных исследовательских проектов "Маленькие открытия") | 2023-04-28
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Семенова Алла Юрьевна заведующий | С сентября по ноябрь 2022 года реализовывались дополнительные платные услуги по присмотру и уходу. С 1 декабря 2022 года, после проведения анкетирования родителей всех возрастных группах, график работы детского сада был увеличен до 10,5 часов по согласованию с управлением образования администарции Горноуральского ГО | 2023-01-09
| Заведующий МБДОУ детский сад № 87 |  |  | А.Ю. Семенова
М.П.