## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией на предоставление переносного пандуса (по запросу) | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Заключен договор на с организацией на предоставление переносного пандуса | 2023-11-27
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Организовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-11-27
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации при необходимости группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организованы группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-27
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Поручни установлены в помещениях образовательной организации | 2023-11-15
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организованы группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-15
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Заключен договор на с организацией на предоставление технических средств реабилитации | 2023-11-15
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Обеспечено наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2023-11-15
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению будет заключен при наличии в раганизации детей данной категории | 2023-11-27
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Организовано дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, внутри здания, обеспечена контрастная маркировка дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-10-31
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией при наличии таких детей | 2023-12-31 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Договор гражданско - правого характера будет заключен при наличии в организации детей данной категории. | 2023-11-27
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (секретарь), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Ведется систематическая работа по повышению доброжелательности и вежливости работников | 2023-06-01
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном общении получателей услуг. Персонал следует регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Включены в годовой план и проведены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение открытых праздничных мероприятий, приуроченных к следующим датам и событиям: "Новый год", "23 февраля", "8 марта", "День Победы", "Выпускной"; открытых отчетных мероприятий для родительской общественности - общие родительские собрания (сентябрь, май); участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня - Областной конкурс работ декоративно-прикладного искусства «У бабушки в гостях», всероссийские и региональные вебинары и мастер-классы и др. ) | 2023-06-01
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,66% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы (с 7.00 ч до 7.30 ч) | 2023-06-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | По результатам проведенного анкетирования родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения не выявлено необходимости в создании дежурной группы (с 7.00 до 19.00) | 2023-06-01
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Запланировать проведение воспитательны[ мероприятиq с участием родительской общественности. Организовать в подготовительной группе ежегодную программу дополнительного образования "Подготовка ко школе" | 2023-06-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий | Обеспечено создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретаются учебно-наглядные пособия в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественности ("Мама, папа, я - спортивная семья"," Семья года", открытые праздничные мероприятия). В подготовительной группе реализована ежегодная программа дополнительного образования "Подготовка ко школе" в рамках программы преемственности со школой. | 2023-06-01
| Заведующий МБДОУ детский сад № 16 |  |  | Ю.С. Шарова
М.П.