## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобрести переносной пандус) | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В Паспорт доступности для инвалидов обьекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, внесены изменения по срокам реализации мероприятий: срок продлен до 31.12.2027 | 2023-06-01
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянку парковочным местом для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В Паспорт доступности для инвалидов обьекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, внесены изменения по срокам реализации мероприятий: срок продлен до 31.12.2027 | 2023-06-01
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | Организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-05-16
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В Паспорт доступности для инвалидов обьекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, внесены изменения по срокам реализации мероприятий: срок продлен до 31.12.2027 | 2023-06-01
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В Паспорт доступности для инвалидов обьекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, внесены изменения по срокам реализации мероприятий: срок продлен до 31.12.2027 | 2023-06-01
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | Заключен договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-01
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В Паспорт доступности для инвалидов обьекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, внесены изменения по срокам реализации мероприятий: срок продлен до 31.12.2027 | 2023-06-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению будут предоставлены по договору в случае необходимости | 2023-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | Организовано дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечена контрастная маркировка лестниц и дверных проемов | 2023-11-01
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о сетевом взаимодействии со специальными организациями услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В ДОО отсутствует потребность в услугах сурдопереводчика, т.к. нет инвалидов по слуху и по зрению, договор будет заключен в случае необходимости | 2023-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (10% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня). Обеспечить регулярное обновление информации на официальном сайте образовательной организации | 2023-06-01 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (Участие родительской общественности в открытых групповых занятиях отчетное занятие по итогу учебного года, разработана программа повышения квалификации педагого, педагоги ДОО имели публикации, что свидетельствует о повышении уровня их профессионализма. Опыт работы педагогов неоднократно публиковался в сборниках, международной научно - практической конференции «Образовательный потенциал», представлялся педагогическому сообществу ДОО: «Театральные игры – путь к творчеству детей», «Жить здорово – здорово», «Безопасность детей». Также педагоги презентуют личный опыт посредством ИКТ: публикации на официальном сайте ДОО: «Природа и дети», «Есть у нас огород», «Детям о безопасности», «День доброты», «Книга наш друг», «Уроки вежливости» и др.); на Международном образовательном портале MAAM.ru:.Для формирования положительного имиджа ДОО обеспечена информационная открытость деятельности детского сада с помощью различных источников СМИ: официальный сайт ДОО, ООО «Радио Экофонд», официальная группа в соц. Сетях ВК «МБДОУ детский сад №18». | 2023-06-01
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | Проведено анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждени . Вопрос о возможности ь создания дежурной группы неактуален | 2023-05-19
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Запланировать проведение воспитательных мероприятий с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Чудинова Наталья Олеговна Заведующий | С целью обеспечения создания современной образовательной среды в образовательной организации приобретены учебно-наглядные пособия в соответствии с ФГОС дошкольного образования. проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01
| Заведующий МБДОУ детский сад № 18 |  |  | Н.О. Чудинова
М.П.