## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организованна группа комбинированной направленности. Разработана инструкция для педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов, проведено обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-08-31
2 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | В помещениях образовательной организации установлены поручни | 2023-11-27
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | На первом этаже образовательной организации организованна группа комбинированной направленности. Разработана инструкция для педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов, проведено обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-08-31
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | Сменные кресла-коляски предоставляются по необходимости (в соответствии с п. 2 раздела III «Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта» Паспорта доступности от 25.10.2023 № 80-Д (утвержден и подписан во «Всероссийском обществе инвалидов»)
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | Разработана проектно-сметная документация по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-11-27
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Оберюхтина Наталья Сергеевна заведующий | Дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание обеспечено, обеспечена контрастная маркировка дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-08-31
| Заведующий МБДОУ детский сад № 1 |  |  | Н.С. Оберюхтина
М.П.