## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобрести переносной пандус) | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Обеспечен беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобретен переносной пандус) | 2023-03-01
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Организовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-09-01
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Организована на первом этаже образовательной организации группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организоватно обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-03-01
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | В помещениях образовательной организации установлены поручни | 2023-10-09
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Организована на первом этаже образовательной организации группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовато обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-03-01
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | В образовательной организации организовано дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-10-09
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на первом этаже здания (кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего, медицинский кабинет) | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Организовно дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на первом этаже здания (кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего, медицинский кабинет) | 2023-10-09
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | В образовательной организации отсутствуют дети, нуждающиеся в услугах сурдопереводчика. При зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста будет заключен гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком. | 2023-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,32% от общего числа опрошенных респондентов | Провести мероприятия (инструктажи, семинары, круглые столы) для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуги при непосредственном обращении в организацию, направленные на соблюдение норм деловой этики | 2023-06-01 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-03-01
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,95% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы) | 2023-06-01 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики. Методический день "Правила профессионального общения и делового этикета для педагогических работников" (01.02.2023), распространение буклетов среди педагогов "Кодекс профессиональой этики" (24.05.2023) | 2023-01-09
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,95% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации :Виртуальный день открытых дверей в трех частях: 1)- "Кабинеты и залы" (май 23), группы ДОУ (июнь), прогулочные участки (июль). в рамках года педагога - наставника видеовыпуски о педагогах МБДОУ №26 (с сентября по декабрь 23) 2) участие детей в конкурсах регионального и всероссийского уровня ("Звездочки ЕВРАЗА", Green Team, Неопалима купина, СТЕМ конкурсы), участие педагогов в конкурсах и конференциях различного уровня ("ЕВРАЗ. Город друзей. Город идей", Международная конференция "Современный ребенок в инновационном образовательном пространстве" Н.Новгород, Национальная (всероссийская) научно - практическая конференция "Стратегии развития дошкольного и начального школьного образования в эпоху модернизации" Н.Тагил, региональный этап конкурса "Воспитатель года России - 23" | 2023-01-09
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,63% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Елинина Алена Юрьевна заведующий | Проведено анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам анкетирования возможности создания дежурной группы нет. | 2023-01-16
| Заведующий МБДОУ детский сад № 26 |  |  | А.Ю. Елинина
М.П.