## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 комбинированного вида
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобретение переносного пандуса или ступенькохода для беспрепятственного доступа в здание маломобильных получателей услуг | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | Приобретен переносной пандус для беспрепятственного доступа в здание маломобильных получателей услуг | 2023-11-22
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-22
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | Помещение образовательной организации оборудовано поручнями (групповое помещение, 1 этаж) | 2023-11-22
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | Заключен договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-11-22
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-11-22
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработать проектно-сметную документацию по переоборудованию санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | Переоборудованы санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 2023-11-22
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению будут предоставлены по договору в случае необходимости | 2023-11-22
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком (при зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста) | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна | При зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста, будет заключен гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком | 2023-11-22
9 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Черепанова Наталья Викторовна | Организовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-06-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (6,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики. | 2023-06-01 | Черепанова Наталья Викторовна | Проведено информирование сотрудников, обучение, разъяснение | 2023-06-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2023-06-01 | Ларцева Татьяна Александровна | В годовой план работы включены мероприятия направленные на соблюдение сотрудниками ДОО Кодекса проф.этики пед. работников: 1. Беседа "Этика взаимоотношений Должностных лиц и Работников" 24.01.2023г. 2. Беседа "Конфликт интересов" 18.05.2023 г. | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (10,13% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Ларцева Татьяна Александровна | В годовой план работы включены и учтены мероприятия, направленные повышение имиджа ДОО: 1. Мероприятия с детьми; 2. Мероприятия с сотрудниками 3. Мероприятия с родителями обучающихся. - Презентация опыта работы «Организация системы консультативной помощи родителям детей с ОВЗ" - Презентация проекта по работе с неблагополучными семьями «Автоматизация индекса счастья». - Участие в Областной интеллектуальной игре «Педагогический КВИЗ» - Участие в программе управленческого хакатона НТФ ИРО «Школа будущего: векторы перезагрузки» - Организация Муниципального конкурса ГГО для педагогов и детей раннего возраста «Цветные ладошки» - Реализация НАСТАВНИЧЕСТВА для педагогов и обучающихся Нижнетагильского педагогического колледжа №1 | 2023-06-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,59% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить создание современной образовательной среды в образовательной организации, приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Ввести в штат дополнительного воспитателя. Провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности | 2023-06-01 | Ларцева Татьяна Александровна | В соответствии с ФГОС ДО образовательная среда ежемесячно пополняется и обновляется, за счет средств ежегодно приобретаются материалы для реализации требований ФГОС ДО, введение должности в штатное расписание - тьютор и другие должности утверждаются ежегодно в соотвествии нормативно-правовыми документами. | 2023-06-01
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (16,46% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей всех возрастных групп на предмет режима работы учреждения . По результатам рассмотреть возможность создания дежурной группы | 2023-06-01 | Ларцева Татьяна Александровна | 12-и часовая группа работает с 01.10.2022, с родителями заключены договоры на предоставление услуги на платной основе. | 2023-06-01
| Заведующий МБДОУ детский сад № 30 комбинированного вида |  |  | Е. С. Пудова
М.П.