## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг (приобрести переносной пандус) | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Приобретен переносной пандус для беспрепятственного доступа в здание маломобильных получателей услуг | 2023-06-30
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать стоянку парковочным местом для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Оборудовано парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-06-30
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-06-30
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Поручни установлены в помещениях образовательной организации | 2023-12-10
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-06-30
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Заключен договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-06-30
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже здания специальными поручнями | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Переоборудованы санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | 2023-06-30
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению (в случае необходимости) | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению будут предоставлены по договору в случае необходимости | 2023-06-30
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, обеспечить контрастную маркировку дверных проемов, лестниц внутри здания | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | Организовано дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание. Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации будут предоставлены по договору в случае необходимости | 2023-06-30
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о сетевом взаимодействии со специальными организациями услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Пудова Елена Сергеевна заведующий | При зачислении ребенка, нуждающегося в услугах данного специалиста, будет заключен гражданско-правовой договор с сурдопереводчиком | 2023-06-30
| И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 34 |  |  | Г.Г. Климова
М.П.