## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2024 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Черноисточинская детская школа искусств»
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2024-05-15 | Устинова Яна Владимировна, директор | На официальном сайте размещена информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности | 2024-05-03
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2024-05-15 | Устинова Яна Владимировна, директор | На официальном сайте размещена информация о специальных условиях охраны здоровья | 2024-02-01
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Заключить договор с подрядной органиацией на установку поручней в санузле | 2024-12-25 | Устинова Яна Владимировна, директор | Приобретены и установлены поручни в санузле | 2024-05-27
4 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 2024-12-25 | Устинова Яна Владимировна, директор | Сотрудник организации прошел профессиональную переподготовку в ООО "Региональный центр повышения квалификации" г.Рязань по программе "Обучение специалистов по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в учреждениях дополнительного образования" | 2024-04-11
5 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме. Оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми тех. средствами (ноутбуком, гарнетурой), разработать инструкции по проведению дистанционных занятий. | 2024-06-15 | Устинова Яна Владимировна, директор | Оборудовано рабочее место для педагогических работников (приобретен ноутбук), разработана инструкция для преподавателей по организации дистанционного обучения | 2024-05-27
| Директор |  | Я.В. Устинова
М.П.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками