## Лист1
Отчет за 2024 год
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный дом детского творчества»
(наименование образовательной организации)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Гусева О.В. | На официальном сайте образовательной организации в разделе "Родителям.Обучающимся" представлена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг МБУ ДО РДДТ | 2024-05-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | В организации отсутствует доступность питьевой воды | Организовать питьевой режим в образовательной организации | 2024-05-15 | Гусева О.В. | Заключен договор на поставку питьевой воды | 2024-05-13
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом/подъемной платформой: заключить договор с СО КЦСОН Ленинского района г. Нижнйи Тагил на предоставление переносного пандуса. | 2024-12-25 | Гусева О.В. | Заключен договор с организацией «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил», по предоставлению в МБУ ДО РДДТ переносного пандуса по запросу | 2023-12-10
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений: заключить договор о безвозмездном пользовании специально оборудованной санитарно-гигиенической комнаты с МБДОУ Детский сад № 50, установить кнопку вызова помощи персонала в санитарно-гигиеническом помещении. | 2024-12-25 | Гусева О.В. | Заключено соглашение о социальном парнерстве и договор о безвозмездном пользовании специально оборудованной санитарно-гигиенической комнатой с МБДОУ Детский сад № 50 (расположены в одном здании). Установлена кнопка вызова помощи персонала в санитарно-гигиеническом помещении. | 2024-11-01
5 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих их основные параметры | 2024-12-25 | Гусева О.В. | В помещении МБУ ДО РДДТ организовано дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-02-01
6 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией (Центр семейной терапии и консультирования. г. Нижний Тагил) | 2024-12-25 | Гусева О.В. | В помещении МБУ ДО РДДТ аудитория 102 на интерактивной панели установлено приложение "Яндекс.Разговор: помощь глухим". Заключен договор о предоставлении услуг с профильной организацией "Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на предоставление услуг тифлосурдопереводчика | 2024-11-01
7 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому: оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми тех. средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), создать группы «Дистанционное обучение» в мессенджерах, социальных сетях, разработать инструкции и положения по проведению дистанционных занятий | 2024-06-15 | Гусева О.В. | Организована возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому: оборудовано рабочее место педагогических работников всеми необходимыми тех. средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработаны инструкции по проведению дистанционных занятий | 2024-06-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБУ ДО РДДТ |  |  | О.В. Гусева
М.П.