## Лист1
Отчет за первое полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (ИНН 6648003690)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор | На главной странице официального сайта ОО размещен QR-код для оценки качества условий предоставления услуг | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор | Издан приказ № 68-Д от 17.02.2025 "О назначении ответственных сотрудников за сопровождение лиц ОВЗ в помещении школы" | 2025-02-17
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор | Издан приказ № 68-Д от 17.02.2025 "О назначении ответственных сотрудников за сопровождение лиц ОВЗ в помещении школы" | 2025-02-17
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы на втором этаже | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (12,73% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер), организовать проведение инструктажей с данными категориями работников не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор | Разработаны инструкции для ответов на обращение от получателей услуг для сотрудников обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер), организованы собрания с данными категориями работников | 2025-04-28
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,27% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей и иных мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов) с педагогическими работниками не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,63% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (20% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить план мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышения престижа школы, оформить стенды вестибюля 1 этажа «Информация о школе», «Наши достижения», разработать эмблему школы, разместить эмблему на сайте, в социальном сообществе, на стендах, провести День открытых дверей для родителей с посещением уроков, классных мероприятий не реже 1 раза в полугодие, проводить общешкольные родительские собрания о проблемах обучения, воспитания и развития школы не реже 1 раза в полугодие, провести встречу с выпускниками прошлых лет в первую субботу февраля, провести день открытых дверей для родителей воспитанников детского сада, жителей села, детей с целью знакомства со школой и школьной средой (1 раз в год), еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,09% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (16,36% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия по антитеррористической защищенности организации (установить систему экстренного оповещения при ЧС, систему видеонаблюдения, установить электроприводы на въездные ворота школы); направить педагогов на курсы повышения квалификации по предмету, подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВсОШ; заключить целевые договоры с ВУЗом на обучение учителей-предметников | 2025-12-01 | Шульгина Наталья Владимировна директор | Установлена система экстренного оповещения при ЧС, система видеонаблюдения в ЦО "Точка роста" и на эвакуационных выходах, установлены электроприводы на въездные ворота школы; заключены целевые договоры с ВУЗом на обучение учителей-предметников (учитель иностранного языка, учитель начальных классов, логопед) | 2025-02-03
| Диретор МБОУ СОШ № 14 |  |  |  | Н.В. Шульгина
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор