## Лист1
Отчет за первое полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (ИНН 6648006211)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Приказом № 02/1-Д от 14.01.2025 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-01-14
2 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Приобретены опоры-ходунки | 2025-03-10
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Приказом № 02/1-Д от 14.01.2025 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-01-14
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Приказом № 02/1-Д от 14.01.2025 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-01-14
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | В образовательную организацию принят педагог-сурдопереводчик | 2024-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (11,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер), организовать проведение инструктажей с данными категориями работников не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Разработана и утверждена инструкция для ответов на обращение от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг. Приказ от 15.01.2025 № 03/1-Д. Проведен инструктаж с вахтерами и секретарем | 2025-01-24
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (20,98% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников, организовать проведение инструктажей и иных мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов) не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (5,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Разработана и утверждена памятка для сотрудников МАОУ СОШ № 3 по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта). Приказ от 17.02.2015 № 20/1-Д | 2025-02-17
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (21,43% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести День открытых дверей для родителей, организовать участие родителей в общешкольных и муниципальных мероприятиях, проводить открытые отчетные мероприятия для родительской общественности, еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (11,16% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор | Организовано информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях в расписании через электронный журнал, чаты в Сферум | 2025-05-30
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (19,2% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести текущий ремонт учебных кабинетов, обновить оборудование в компьютерном классе, обновить меню в школьной столовой с учетом пожеланий обучающихся, увеличить продолжительность перемены в начальной школе для организации питания | 2025-12-01 | Беломестных Людмила Павловна директор
| Директор МАОУ СОШ № 3 |  |  |  | Л.П. Беломестных
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор