## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (ИНН 6648006081)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Установить поручни в санитарно-гигиеническом помещении на первом этаже | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Установлены поручни в санитарно-гигиеническом помещении на первом этаже | 2025-11-28
2 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Установлена "Бегущая строка" в холле на 1 этаже при входе в школу. В фойе второго этажа (совмещенный актовый зал) для дублирования звуковой и зрительной информации (при необходимости) установлены: звуковое оборудование (усилитель, микшер, микрофоны); ноутбук и экран с проектором. | 2025-11-28
3 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Размещены 45 информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на учебных кабинетах, столовой, спортивном зале, санитарно-гигиенических помещениях. | 2025-11-28
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (11,88% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (дежурный администратор, секретарь, вахтеры, гардеробщики), организовать проведение инструктажей с данными категориями работников не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Разработаны и утверждены инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (дежурный администратор (приказ от 03.02.2025 № 44-Д), секретарь, вахтеры, гардеробщики), проведен инструктаж с данными категориями работников | 2025-05-30
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (10,4% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников, организовать проведение инструктажей и иных мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов) не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Разработаны и утверждены инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (приказ от 03.02.2025 № 44-Д), проведен инструктаж и Круглый стол | 2025-05-30
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Разработаны и утверждены памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) (приказ от 03.02.2025 № 44-Д) | 2025-05-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (17,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить план мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышения престижа школы, провести День открытых дверей для родителей с посещением уроков, классных мероприятий не реже 1 раза в полугодие, еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Утвержден план мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышения престижа школы (приказ от 29.08.2025 № 329). Проведен День открытых дверей для родителей с посещением уроков, классных мероприятий не реже 1 раза в полугодие (18.09.2025, 28.11.2025). Еженедельно родители получают информацию о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" и с ноября 2025 года на открытом канале "Pro Новости МАОУ СОШ №10" в мессенджере Max. | 2025-11-28
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,91% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журнал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Организовано информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журнал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-05-30
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (15,84% от общего числа опрошенных респондентов) | Установить питьевой фонтанчик, организовать зоны отдыха на всех этажах, увеличить количество скамеек в гардеробе | 2025-12-01 | Доможирова Ольга Николаевна директор | Установлен питьевой фонтанчик (Filling wellbeing фп-пн-1). Организованы зоны отдыха на всех этажах. Установлена дополнительная скамейка в гардеробе | 2025-11-28
| Директор МАОУ СОШ № 10 |  |  |  | О.Н. Доможирова
МП
Note on D8: Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только руководитель) без знаков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор