## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (ИНН 6648006155)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации QR-код для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | На официальном сайте МБОУ СОШ №2 размещён QR-код для оценки качества условий предоставления услуг их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) https://2gor.uralschool.ru/ | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | На каждом этаже здания размещены поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие стационарного пандуса | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Установлен мобильный пандус | 2025-12-01
4 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Издан приказ от 26.09.2025 №116/3-Д "О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание МБОУ СОШ №2 и предоставляемых в нем услуг". Разработаны инструкции по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, по оказанию ситуационной помщи инвалидам различных категорий | 2025-09-26
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Приобретены опоры-ходунки | 2025-12-01
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Издан приказ от 26.09.2025 №116/3-Д "О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здание МБОУ СОШ №2 и предоставляемых в нем услуг". Разработаны инструкции по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, по оказанию ситуационной помщи инвалидам различных категорий | 2025-09-26
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями, крючками для технических средств реабилитации | 2025-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Обеспечивается дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации при помощи планшета со специальным программным обеспечением, с установленным приложением «СУРДО-ПОМОЩЬ». В фойе 1 этажа, в кабинете директора установлена система оповещения, этажи школы оборудованы колонками | 2025-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Размещены настенные информационные тактильные указатели, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля (лесницы, коридоры, учебные кабинеты, столовая, санитарно-гигиенические помещения, раздевалка, спортивный зал), сделана яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей и маркировка ступеней | 2025-12-01
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Паньшина Ирина Сергеевна директор | Заключен договор на предоставление по необходимости услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) ГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил" от 01.12.2025 | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБОУ СОШ № 2 |  |  | И.С. Паньшина
МП