## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 (ИНН 6648007342)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить наличие дублирующих информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля во всех помещениях школы | 2025-12-01 | Толстоусова Оксана Петровна директор | Обеспечено наличие дублирующих информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля во всех помещениях школы: входная группа, гардероб, туалеты, учебные (предметные) кабинеты, лестничные марши, кабинет директора, кабинет завуча, социального педагога, педагога-организатора, учительская, библиотека, кабинет педагога-психолога, кабинет бухгалтерии, столовая, актовый зал, спортивный зал | 2025-02-01
2 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Толстоусова Оксана Петровна директор | Заключен договор с Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организацией инвалидов "Всероссийское общество глухих" 11.04.2024, действие договора пролонгировано на 2025-2026 год | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер), организовать проведение инструктажей с данными категориями работников не реже 1 раза в полугодие | 2025-07-01 | Толстоусова Оксана Петровна директор | Разработана инструкция для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер) (приказ № 87/5 от 10.06.2025) | 2025-06-10
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (4,20999999999999% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, ознакомить с положением работников школы, организовать проведение инструктажей и иных мероприятий (тренингов, семинаров, круглых столов) не реже 1 раза в полугодие | 2025-07-01 | Толстоусова Оксана Петровна директор | Утверждено Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (приказ № 120/22 от 03.09.2021), проведен круглый стол "Педагогическая этика" | 2025-01-23
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,26000000000001% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить план мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышения престижа школы, провести День открытых дверей для родителей с посещением уроков, классных мероприятий не реже 1 раза в полугодие, организовать участие родителей в общешкольных и муниципальных мероприятиях, еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-07-01 | Толстоусова Оксана Петровна директор | Утвержден План мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа школы (приказ № 87/3 от 10.06.2025); проведен День открытых дверей для родителей; раз в два дня происходит информирование родителей о событиях через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-05-29
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБОУ СОШ № 4 |  |  | О.П. Тостоусова
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор