## Лист1
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Черноисточинская детская школа искусств", на 2021 год
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Горноуральский городской округ
(наименование муниципального образования)
за второе полугодие 2021 года
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, а именно разместить: Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2021-08-01 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | Размещена информация о поступлении финансовых средств и их расходовании за 2020 год https://chdshi.ekb.muzkult.ru/media/2021/06/02/1302173105/2020_informaciya_o_priobreteniyax_2020.docx https://chdshi.ekb.muzkult.ru/media/2021/06/02/1302173114/2020_Otchet_o_dvizhenii_denezhny_x_sredstv_uchrezhdeniya.pdf https://chdshi.ekb.muzkult.ru/media/2021/06/02/1302173114/2020_Otchet_o_dvizhenii_denezhny_x_sredstv_uchrezhdeniya.pdf | 2021-05-31
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 2021-02-01 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | Размещена гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы https://chdshi.ekb.muzkult.ru/nezav_ocenka | 2021-02-01
3 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-02-01 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | Размещена информация о модуле на сайте bus.gov.ru https://chdshi.ekb.muzkult.ru/nezav_ocenka | 2021-02-01
4 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | На официальном сайте образовательной организации размещен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году https://chdshi.ekb.muzkult.ru/media/2021/01/21/1244347044/Plan_NOK_na_2021g.pdf | 2021-02-01
5 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-11-20 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | Размещена отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году. | 2021-08-31
6 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-08-01 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | Размещена на официальном сайте информация о работе сайта BUS.GOV.RU | 2021-07-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
7 | 73% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Провести ремонт системы отопления в филиале "Горноуральская детская школа искусств" | 2021-02-01 | Глазова Ольга Владимировна заместитель директора по АХЧ | Проведен капитальный ремонт системы отопления в филиале "Горноуральская детская школа искусств" | 2021-02-01
8 | 73% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на официальном сайте учреждения в разделе "Вопрос/ответ" основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы | 2021-02-20 | Старченко Елена Васильевна заместитель директора по УМР | На официальном сайте учреждения в разделе "Вопрос/ответ" размещены основные пожелания получателей услуг с последующим разъяснением на поставленные вопросы https://chdshi.ekb.muzkult.ru/voprosy-otvety | 2021-02-20
III. Доступность услуг для инвалидов
9 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-08-01 | Глазова Ольга Владимировна заместитель директора по АХЧ | Приобретены таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-02-01
10 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить необходимое обучение (инструктирование) сотрудников учреждения по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2021-12-31 | Глазова Ольга Владимировна заместитель директора по АХЧ | Прошла курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Сопровождение лиц с ОВЗ», АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации» Устинова Яна Владимировна | 2021-05-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | 98% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведена консультативная и просветительская работа с работниками учреждения по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций. С педагогическим составом проведены деловые игры на межличностные отношения в коллективе. | 2021-10-28
12 | 97% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведена консультативная и просветительская работа с работниками учреждения по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций. С педагогическим составом проведены деловые игры на межличностные отношения в коллективе. | 2021-10-28
13 | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведена консультативная и просветительская работа с работниками учреждения по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций. С педагогическим составом проведены деловые игры на межличностные отношения в коллективе. | 2021-10-28
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
14 | 98% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведен опрос среди посетителей и обучающихся детской школы искусств о качестве условий осуществления образовательной деятельности. Опрос прошли 95 человек. Информация по изменению режима работы учреждения, предоставления качества услуг, компетентности, доброжелательности и вежливости преподавательского состава не поступило | 2021-11-10
15 | 90 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведен опрос среди посетителей и обучающихся детской школы искусств о качестве условий осуществления образовательной деятельности. Опрос прошли 95 человек. Информация по изменению режима работы учреждения, предоставления качества услуг, компетентности, доброжелательности и вежливости преподавательского состава не поступило | 2021-11-10
16 | 94% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Устинова Яна Владимировна директор | Проведен опрос среди посетителей и обучающихся детской школы искусств о качестве условий осуществления образовательной деятельности. Опрос прошли 95 человек. Информация по изменению режима работы учреждения, предоставления качества услуг, компетентности, доброжелательности и вежливости преподавательского состава не поступило | 2021-11-10
| Директор МБУ ДО "Черноисточинская детская школа искусств" |  |  | Я.В.Устинова
М.П.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками