ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18

(наименование организации)

за 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Несоответствии с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, не размесщены на сайте: -план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации -отчет о результатах самообследования -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий -информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности -информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ -информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года -информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Недостаточня работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - не размещен банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru Не обеспечено наличие на офицальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи -раздел Часто задаваемые вопросы | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации -отчет о результатах самообследования -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий -информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности -информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ -информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года -информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru Обеспечить наличие на офицальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи | 29.02.2020 | Шевченко Дарья Михайловна, старший воспитатель | Информация размещена в разделах сайта «Сведения об образовательной организации» https://18visim.tvoysadik.ru/sveden/document, «Образование» https://18visim.tvoysadik.ru/sveden/education «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» https://18visim.tvoysadik.ru/sveden/objects Баннер размещен https://18visim.tvoysadik.ru/?section_id=51 На сайте функционирует раздел «Обращения граждан» https://18visim.tvoysadik.ru/treatments | 27.02.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Отсутствие условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2022 | Чудинова Н.О. заведующий | Потребность в дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, обеспечении услугами сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствует. Изготовлена и закреплена на входе в ДОО вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 14.12.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие оборудования помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов наличие сменных кресел-колясок наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | 31.12.2022 | Чудинова Н.О. заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 31.12.2020 | Чудинова Н.О. заведующий | Продолжается работа по повышению доброжелательности и вежливости работников | 15.01.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | 31.12.2020 | Чудинова Н.О. заведующий | Продолжается работа по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющего рекомендовать организацию (вынесение вопроса на собрания коллектива; родительские собрания) | 01.11.2020 |

Заведующий МБДОУ детский сад № 18												Н.О. Чудинова

МП